## Risks
| id | scope | issue | severity | status | evidence | translation_gate
0 | R-001 | All | GitHub resources and source archive | Major | VERIFIED_CLOSED | 92 VERIFIED_PRESENT; immutable commit and archive confirmed | PASS
1 | R-002 | All | Working Russian chapter titles | Minor | OPEN / NON_BLOCKING_FOR_TRANSLATION | Approve before publishing assembly | PASS
2 | R-003 | All | Asset inventory and localization routing | Major | VERIFIED_CLOSED | Заявлено: 375 assets; 28 localization tasks. Аудит CH07: 67/167 ресурсов имеют block_id=UNBOUND; все 10 CH07 LOCALIZATION_REQUIRED также UNBOUND. Исправление выполнено 2026-08-15; контроль CH07-ERR-001–007: PASS. | PASS
3 | R-004 | CH07 | Канонический реестр указан как Google Sheets, но фактически является Office-файлом .xlsx | Major | VERIFIED_CLOSED | Drive ID 1uqYO_VZ8hQeLdHyiAqNTQdrgQFzFB5O7; MIME application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet; Sheets API: FAILED_PRECONDITION. Исправление выполнено 2026-08-15; контроль CH07-ERR-001–007: PASS. | PASS
4 | R-005 | CH07 | В канонической папке отсутствует отдельная ID-таблица ошибок CH07 | Major | VERIFIED_CLOSED | Папка 1NHHZH6r9FNhujupHuSVpTtJBsbEyFGg- содержит только Chapter_7.xhtml, двуязычный реестр и карту источников; отдельный реестр ошибок не найден. Исправление выполнено 2026-08-15; контроль CH07-ERR-001–007: PASS. | PASS
5 | R-006 | CH07 / 368 blocks | Системно некорректная постраничная привязка блоков к PDF | Major | VERIFIED_CLOSED | Обнаружено 63 регрессии pdf_physical_page в последовательности XHTML; 107 блоков привязаны к физ. стр. 188, включая поздние разделы. Примеры: B0016 189→B0017 188; B0362 214→B0363 188. Исправление выполнено 2026-08-15; контроль CH07-ERR-001–007: PASS. | PASS
6 | R-007 | CH07 / assets | Неполная привязка графических ресурсов к block_id | Major | VERIFIED_CLOSED | 67 из 167 CH07 assets имеют block_id=UNBOUND; среди них все 10 LOCALIZATION_REQUIRED: ASSET-001, 038, 088, 111, 117, 129, 137, 138, 139, 165. Исправление выполнено 2026-08-15; контроль CH07-ERR-001–007: PASS. | PASS
7 | R-008 | CH07 / assets | У 67 непривязанных ресурсов отсутствуют физическая и печатная страницы PDF | Major | VERIFIED_CLOSED | Списки missing_page и UNBOUND полностью совпадают: 67 ресурсов. Это препятствует визуальной сверке и маршрутизации локализации. Исправление выполнено 2026-08-15; контроль CH07-ERR-001–007: PASS. | PASS
8 | R-009 | CH07 / tables | Реестр таблиц не содержит точной постраничной привязки | Minor | VERIFIED_CLOSED | Для всех 5 таблиц CH07 указаны одинаковые диапазоны pdf_start=188 и pdf_end=215 вместо фактических страниц каждой таблицы. Исправление выполнено 2026-08-15; контроль CH07-ERR-001–007: PASS. | PASS
9 | R-010 | CH07 / traceability | Поля formula_id и code_id в двуязычном реестре не обеспечивают заявленную трассируемость | Minor | VERIFIED_CLOSED | formula_id заполнен в 0/368 строк; code_id заполнен в 0/368 строк, хотя карта главы фиксирует 35 inline-code. Требуется документировать правило или заполнить привязки. Исправление выполнено 2026-08-15; контроль CH07-ERR-001–007: PASS. | PASS